|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **2022** | | | | | | | **2023** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jl1 | Ag1 | Ag2 | Se | Oc | No | Di | En | Fe | M1 | M2 | A1 | A2 | My1 | My2 | Jn1 | Jn2 | Jl1 | Jl2 | Ag1 | Ag2 | Se1 | Se2 | Oc1 | Oc2 | No1 | No2 | Di1 | Di2 |
| 0 | LICITACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diseño Ingeniería fabricación y pruebas FAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Transporte Internacional, nacionalización y transporte al sitio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUSPENSIÓN DE CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **STAND BY** | | | | | | | |  |  |  |
| 3 | Desmontaje equipo existente, montaje equipo nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONTRATO EN STAND BY | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LIQUIDACIÓN | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO** | | | |
| **ÍTEM** | **ACTIVIDAD** | **Inicio** | **Fin** |
| 0 | LICITACIÓN | 5-jul-22 | 1-oct-22 |
| 1 | Diseño Ingeniería fabricación y pruebas FAT | 1-oct-22 | 30-abr-23 |
| 2 | Transporte Internacional, nacionalización y transporte al sitio | 30-abr-23 | 15-jul-23 |
|  | SUSPENSIÓN DE CONTRATO | 15-jul-23 | 15-nov-23 |
| 3 | Desmontaje equipo existente, montaje equipo nuevo, pruebas SAT y puesta en servicio U1 | 15-nov-23 | 15-dic-23 |